## 项目清单
2024年观测系统重点工程项目建设任务清单
序号 | 重点任务 | 任务名称 | 任务序号 | 建设内容 | 状态 | 任务分解 | 时间节点 | 责任单位 | 任务分工
1 | 2023年 站网工程 | 安徽省植被和物候观测系统及单雨站建设 | 1 | 黄山市偏远地区新建15套翻斗式自动雨量站 | 在建 | 完成现场验收（业务准入验收） | 2024-06-30 | 休宁县、祁门县局 | 责任单位配合完成项目验收
|  | 安徽省探空观测系统升级 | 2 | 中继接收站1个 | 在建 | 完成全面建设、投入试运行并完成现场验收（业务准入验收） | 2024-12-31 | 黟县局 | 省局探测中心统一部署、责任单位配合建设
2 | 气象监测预报预警工程 | 天气雷达建设 | 3 | 徽州区X波段雷达 | 在建 | 完成设备出厂测试、设备安装，频率申请，开展试运行 | 2024-12-31 | 徽州区局 | 省局探测中心统一组织编制采购文件并委托采购，责任单位配合建设和验收
3 | 2022年补短板工程 | 自动气象站、视程障碍现象仪建设 | 4 | 5套自动气象站套和6套视程障碍现象仪 | 在建 | 完成竣工验收 | 2024-06-30 | 基准站，歙县、休宁县、祁门县、黟县、黄山区局 | 完成项目档案整理，移交竣工验收。
4 | 安徽省气象灾害监测系统优化提升工程（国债项目） | 地面气象站网优化提升 | 5 | 更新升级新建118套区域自动气象站 | 新启动 | 2月前完成初设批复、设备采购挂网，3月完成采购，年内建成安装，开展试运行 | 2024-12-31 | 基准站，歙县、休宁县、祁门县、黟县、黄山区局 | 省局探测中心统一发布采购意向、编制采购文件并委托采购，统筹安排开展建设。责任单位配合建设和项目验收
|  |  | 6 | 更新6套能见度仪 | 新启动 | 2月前完成初设批复、设备采购挂网，3月完成采购，年内建成安装，开展试运行 | 2024-12-31 | 基准站，歙县、休宁县、祁门县、黟县、黄山区局
|  |  | 7 | 补充建设5套太阳辐射观测仪 | 新启动 | 2月前完成初设批复、设备采购挂网，3月完成采购，年内建成安装，开展试运行 | 2024-12-31 | 歙县、休宁县、祁门县、黟县、黄山区局
|  |  | 8 | 建设2套高标准农田气象监测站 | 新启动 | 2月前完成初设批复，4月前完成设备采购，年内完成设备出厂测试并启动建设 | 2024-12-31 | 歙县、祁门局
|  | X波段天气雷达监测网优化提升 | 9 | 黄山区X波段雷达 | 新启动 | 2月前完成初设批复，3月前完成设备采购，6月前完成选址报告批复，频率申请，年内完成基础建设及设备出厂测试 | 2024-12-31 | 黄山区局
3 | 2024年 站网工程 | GNSS/MET建设 | 10 | 3套地基导航卫星水汽电离层综合探测系统 | 新启动 | 4月前完成实施方案报批，6月前完成设备采购、确定施工方等准备工作，年内完成建设 | 2024-12-31 | 基准站，黄山区、祁门县局 | 市局已发布采购意向，省局探测中心统一组织编制采购文件并委托采购，责任单位配合建设和验收
|  | 生态与农业气象观测能力建设 | 11 | 2套植被及物候观测系统、2套遥测式土壤水分站 | 新启动 | 4月前完成实施方案报批，6月前完成设备采购、确定施工方等准备工作，年内完成建设 | 2024-12-31 | 歙县、祁门县局 | 市局已发布采购意向，省局探测中心统一组织编制采购文件并委托采购，责任单位配合建设和验收
5 | 长三角一体化气象服务保障安徽中心建设工程 | 长三角一体化旅游气象服务分中心建设 | 12 | 19套旅游观测系统建设 | 在建 | 已完成项目选址和基础建设 | 6月30日前 | 黄山区、休宁县、黟县、祁门县、徽州区 | 待厂家设备安装
|  | 长三角一体化现代农业气象服务分中心建设 | 13 | 农气观测系统建设 | 新启动 | 4月前完成实施方案报批，6月前完成设备采购、确定施工方等准备工作，年内完成建设 | 2024-06-30 | 待定 | 责任单位配合完成项目验收
|  | 雷电网 | 14 | 升级1套、新建1套闪电定位仪 | 新启动 | 4月前完成实施方案报批，6月前完成设备采购、确定施工方等准备工作，年内完成建设 | 2024-12-31 | 基准站、待定 | 省局探测中心统一部署、责任单位配合建设