## 续建
附件1
2024年市级政府性项目投资计划表（续建项目）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目建设规模及内容 | 建设期限 | 总投资 | 截止2023年底完成投资 | 2024年建设内容 | 2024年 投资计划 | 2024年资金来源 | [5 empty] | 2024年资金来源 |  |  |  |  | 联系人 | 联系人 | 联系电话 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 预算资金 | 土地出让金 | 上级补助 | 地方政府专项债 | 银行贷款 | 自 筹 | 预算资金 | 土地出让金 | 上级补助 | 地方政府专项债 | 自 筹
| 合 计 |  | 12个 |  | 135404 | 54374 |  | 53833 | 10969 | 0 | 19835 | 10000 | 0 | 13674 | 772 | 0 | 22468 | 10000 | 20593
一、市政基础设施 |  |  | 6个 |  | 63780 | 21565 |  | 25702 | 1847 | 0 | 4776 | 6000 | 0 | 13674 | 200 | 0 | 4776 | 6000 | 14726
1 | 黄山市中心城区城市更新基础设施补短板一期工程 | 市住建局 | 秉持“绣花功夫、针灸疗法”原则进行城市更新，主要以滨江中路（新安桥—黄口桥）为主轴，以江北片区道路节点、城市出入口节点、公园绿地节点等公共空间为“微改造、精提升”点位，以点串线成面，进行综合性改造。贯穿徽文化、历史记忆、城市美学、城市“五化”，融入现代时尚元素，配置运动休闲智慧设施、适老适幼便民设施，打造若干网红打卡点，提升城市品质活力。其中戴震公园提升改造二期工程包括旅游休闲设施、智能体育设施、智能便民服务设施，将文化元素融入公园改造，提升公园南门品质，与老街旅游呼应，形成网红打卡点。 | 2022-2024 | 15052 | 8000 | 项目完工 | 7052 | 1052 |  |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 1052 | 吴鑫 | 15305596255 |  | 15305596255
2 | 黄山市市区市政污水管网改造工程 | 市城建处 | 1.对梦园邨、新安山庄、杨子坑、跃进路、仙人洞路、安东路、阜上路、社屋前路、牌坊前路、北海路、西海路等11条排水箱涵进行清淤，沿线增补检修、排气口，污水排放口溯源改造等；2.沿箱涵进行CCTV检测向上游溯源，查找污水漏接错接点并进行改造，对雨污分流不彻底的城中村4.1公里雨污水管网进行分流改造。沿江南岸（黄口桥-云海路-徽州大道-八一大道）改造污水主管2500米、徽州大道及花山路（柏山路-黄山学校）改造污水主管2300米、花山路（南溪南村-花山谜窟）改造污水主管4000米、华山路污水连接支管1000米；3.高新区污水管道老化更新改造8公里及检查井修复等。 | 2023-2025 | 9883 | 1600 | 完成沿江南岸污水主管改造 | 550 |  |  | 550 | [5 empty] | 550 |  |  | 吴鑫 | 15305596255 | 已落实中央预算内及省级补助2150万元，预计到年底前使用1600，剩余550万元。已申报新保资金2000万元暂未落实 | 15305596255
3 | 黄山市中心城区燃气管道老化更新改造工程 | 市住建局 黄山港华公司 | 改造市政燃气管道81km、庭院中压管道5.5km、低压管道32.3km、立管176km，涉及45个老旧小区共1.5万余户。 | 2022-2025 | 17575 | 9255 | 完成小区内建设任务 | 4600 |  |  | 1800 |  |  | 2800 |  |  | 1800 |  | 2800 | 吴鑫 | 15305596255 | 政府投资部分：已落实中央预算内资金6081万元，预计到年底前使用4281，剩余1800万元。 | 15305596255 | 自筹资金由港华燃气公司落实
4 | 黟县生活垃圾填埋库区应急改造（市飞灰处置）项目 | 建投集团 （城投环境公司） | 本项目用地面积约为35464.19m2（53.20亩），主要对黟县生活垃圾填埋场库区内17.50万m3（以后期场调为准）存量生活垃圾通过资源化利用和处置全部清除，对清理后的库区场地进行改造提升用于飞灰固化物处置；建18.17万m3库容的飞灰固化物填埋库及好氧预处理工程、垃圾开挖工程、垃圾筛分工程、筛分产物处置工程、渗滤液处置工程、除臭工程、填埋库区改造工程以及配套设施建设工程等。 | 2023-2025 | 11260 | 200 | 完成部分库区改造，确保飞灰进场填埋；同步开展卫生填埋库区的垃圾筛分、转运及库区改造工作。 | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 程超 | 18055956498 |  | 18055956498 | 自筹资金由项目单位落实
5 | 黄山市中心城区燃气及供水等管道老化更新改造工程 | 黄山港华公司 黄山水务控股 | 1、燃气管道：碧桂园、米兰春天、天一国际、天都首郡、汇金国际、仙人洞新苑等立管锈蚀改造，共计991户；运行时间较长存在锈蚀的燃气引入管1234根、调压设施16个；居民小区内庭院管网建设时代较久，需北斗定位测量管线50公里；居民户内需加装的燃气安全装置7000户；表箱锈蚀更换200个。2、供水管道：在黄山市中心城区范围内更新改造老旧供水管网约40.24公里，其中小区内老旧供水管网约33.14公里，城区市政老旧供水管网71公里；更新改造老旧二次供水设施19处。 | 2023-2024 | 9510 | 2210 | 项目完工 | 7300 |  |  | 2426 |  |  | 4874 |  |  | 2426 |  | 4874 | 操礼兵 张俊 |  |  | 13855909155 15385597779 | 自筹资金由项目单位落实
6 | 黄山市塘尾路改造工程 | 市城建处 | 打通塘尾路（苹果山路-新安北路）长330米*宽15-20米及支线道路（塘尾路-徽山路）长180米*宽20米，主要建设内容包括道路、雨污管网、照明、绿化、交通设施。不含征地拆迁。 | 2023-2024 | 500 | 300 | 项目完工 | 200 | 795 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 吴鑫 | 15305596255 |  | 15305596255
二、农林水利 |  |  | 1个 |  | 30636 | 13577 |  | 17059 | 2000 |  | 15059 | [5 empty] | 17059
7 | 安徽省黄山市国土绿化试点示范项目 | 市林业局 | 实施国土绿化177012亩，其中人工造林面积新造林19000亩，森林抚育89716亩，退化林修复68296亩。建设地点位于徽州区全域8个乡镇，屯溪区4个乡镇，休宁县18个乡镇、2个林场，歙县全境28个乡镇、2个林场，黟县4个乡镇，祁门县1个乡镇。 | 2023-2024 | 30636 | 13577 | 实施国土绿化177012亩，其中人工造林面积新造林19000亩，森林抚育89716亩，退化林修复68296亩。建设地点位于徽州区全域8个乡镇，屯溪区4个乡镇，休宁县18个乡镇、2个林场，歙县全境28个乡镇、2个林场，黟县4个乡镇，祁门县1个乡镇。 | 17059 | 2000 |  | 15059 | [5 empty] | 17059
三、公共管理 |  |  | 2个 |  | 6000 | 650 |  | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 633 | 0 | 867
8 | 黄山市地震活动断层探测 | 市地震局 | 采用地震地质和地球物理等手段和方法，探测查明黄山市规划区内主要断裂的几何学、运动学、年代学、活动性和分段特征，评价其地震危险性和危害性。 | 2021-2025 | 1000 | 600 | 一是完成目标区地貌标尺及第四纪地层剖面建立（子专题1）专题成果验收；二是完成目标断层的晚第四纪活动性鉴定（子专题4）专题成果验收；三是开展深部地震构造环境分析（专题三）野外数据采集。 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 陈智勇 |  |  | 2355261
9 | 市本级2024年度消防救援车辆及防护装备采购项目 | 黄山市消防救援支队 | 优化消防站装备配备、加快专业装备配备、加强灭火攻坚装备配备、推动消防战勤保障发展升级、加强工程机械配备、完善训练装备配备、完善装备维修维护及检测体系。 | 2022-2025 | 5000 | 50 | 采购救援运输车、前导车、盥洗车、被服洗涤车、饮食保障车、冷藏车和各类消防救援器材装备一批。 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 633 |  | 867 | 沈哲 |  |  | 13965534996 | 自筹资金从特别国债中解决
四、社会事业 |  |  | 2个 |  | 34713 | 18479 |  | 9200 | 5250 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4000 | 5000
10 | 黄山市体育运动管理中心所属场馆安全隐患集中整治项目 | 黄山市体育运动管理中心 | 主要对体育馆、游泳馆和健身馆三座场馆进行改造提升，包括外立面改造、内部装饰、钢结构屋面维修、排水系统提升、泳池改造提升以及设备更新采购等。 | 2023-2024 | 650 | 227 | 完成地源热泵系统安装及其它相应维修项目。 | 200 | 250 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 赵军 |  |  | 17705592524
11 | 黄山市人民医院妇女儿童分院（黄山市妇幼保健医院） | 黄山市人民医院 | 项目规划用地面积约7.5亩，新建规划床位数570张，建筑面积43000平方米业务大楼一幢。建设内容包括:主楼16层，为标准病房楼;裙楼5层，为综合楼，主要功能为急诊、儿科门诊、妇科门诊、产科门诊、检验科、体检中心、ICU及手术室等;以及室外工程、给排水、强弱电、人防工程、地下停车场、设备用房等配套工程。 | 2023-2024 | 34063 | 18252 | 项目完工 | 9000 | 5000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 4000 | 5000 | 程强 | 13855970238 |  | 13855970238 | 自筹资金由项目单位落实
五、智慧城市 |  |  | 1个 |  | 275 | 103 |  | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 黄山市直单位大组工网接入点建设项目 | 市委组织部 | 依据分级保护技术要求和管理规范对黄山市本级16个院内直属单位和49个院外直属单位进行大组工网接入点建设，包含项目所需的软硬件及技术服务等。 | 2023-2024 | 275 | 103 | 涉密 | 172 | 172 | [5 empty] | 172 |  |  |  |  | 康喆 |  |  | 18055991719