黄山市2024年制造业数字化诊断工作

实施方案

为贯彻落实《以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展实施方案（2023—2025年）》《支持以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展若干政策》，规范、有序开展2024年我市制造业数字化诊断工作，根据《安徽省工业和信息化厅关于开展2024年制造业数字化诊断工作的通知》要求，结合我市实际情况，特制定以下实施方案。

一、总体思路

面向全市公开征集一批有数字化转型需求的制造业企业，建立数字化诊断企业库，引导入库企业自主选择优质的数字化转型服务商，围绕企业研发、生产、销售、服务等业务环节，摸清企业现有数字化基础，剖析企业存在问题，提出解决思路和改进方案，出具诊断报告，并按市场化原则协助企业实施数字化改造工作。市工信局按程序委托第三方机构，对企业数字化诊断工作进行全过程监理，严格把控诊断进度，确保诊断质量和效果。

二、工作目标

2024年11月底前，完成至少79户制造业企业数字化诊断工作，并按省统一模板和要求形成诊断报告。通过实施数字化诊断，进一步提升企业数字化转型意识，明确转型路径，加速推动我市制造业企业实施数字化、网络化、智能化转型，为推进全市工业“五个一批”工作落实提供有力支撑。

三、工作任务

1、建立诊断企业库。通过“企业自主报名、区县审核推荐、市级汇总建库”的方式建立制造业数字化诊断企业库，入库企业实行“一企一档”，对诊断工作实施跟踪管理。

2、加强服务商管理。企业自主选择确定数字化诊断服务商，为加强对诊断服务商的管理，切实维护企业信息、数据、文件和记录的保密性与安全性，由市工信局负责对拟参与诊断工作的服务商开展诊前培训，统一签订保密协议书。

3、落实监理职责。督促诊断监理机构深入被诊断企业现场，对制造业数字化诊断工作开展全过程监理，并对诊断服务质量和结果进行评估验收。

4、开展诊断工作。诊断服务商须严格按照省工信厅关于数字化诊断工作要求，精心组织相关行业和领域的专家，围绕企业现状开展线下诊断服务，梳理摸排企业实施数字化转型存在的堵点、难点、痛点，结合企业转型需求和现实能力，提出企业数字化改造的可行性建议，形成诊断报告,企业对数字化诊断工作进行满意度评级。

5、做好验收评价。各区县工信局、黄山高新区经贸局收集诊断报告、被诊断企业满意度评价表等“一企一档”材料，汇总报市工信局。市工信局会同第三方监理机构，对项目进行评估验收并出具验收报告。

6、开展事后补助。根据第三方监理机构对诊断报告的验收评价等级，对符合验收标准的企业，每户给予一次性补助1.25万元，补助资金以“免申即享”方式拨付企业。

四、工作要求

1、有意愿参加诊断的企业需填写黄山市2024年制造业数字化诊断企业申请表（附件1），于7月30日下班前报区县工信部门、黄山高新区经贸局，同时自主确定诊断服务商，填写黄山市2024年制造业数字化诊断工作对接表（附件2），于8月12日前报区县工信部门、黄山高新区经贸局。

2、各区县工信部门、黄山高新区经贸局汇总附件1、附件2并报市工信局，市工信局根据企业报名情况和选择服务商情况，建立诊断企业库和诊断服务商清单，及时在局门户网站、微信公众号等渠道进行公示。经公示无异议后，正式启动诊断工作。

3、诊断服务商需高度重视诊断工作，确保诊断质量。每家企业诊断团队成员数量不少于3人，团队成员需具备两化融合、智能制造、工业互联网等相关领域学历或职称，并在相关领域或行业具有两年以上工作经验，每家企业现场诊断服务应不少于3次。现场服务内容包括但不限于基本情况调研、诊断评估、调研访谈、技术交流、现场指导等。

4、诊断服务商要据实出具诊断报告，提出的解决方案要有针对性和可操作性。诊断报告采用全省统一模板（待省工信厅下发）。诊断报告须盖被诊断企业和诊断服务商公章。

五、保障措施

1、健全工作机制。市工信局负责统筹全市制造业企业数字化诊断工作，指导第三方机构、诊断服务商做好企业对接、服务供给、过程监督等。各区县工信部门、黄山高新区经贸局负责协调本辖区制造业企业诊断工作，主要包括做好诊断服务商和被诊断企业之间的对接，协调解决服务商、企业在诊断过程中的困难，做好典型案例的宣传推广。

2、加强过程监管。第三方机构要加强对诊断过程监理等服务，及时跟踪诊断服务商工作进度、结果，确保诊断“不走过场”。要督促诊断服务商按实施方案开展诊断工作，不得将项目转包第三方，不得进行不实宣传，并及时报送工作进展。

3、强化结果运用。通过实施数字化诊断，进一步扩大相关政策宣传，提高企业对数字化转型的认识，引导企业不断加大数字化改造投入。各数字化服务商要加大持续跟踪力度，根据诊断报告和企业意愿，帮助企业制定科学合理的数字化改造方案，进一步推进企业数字化转型升级。市工信局将通过黄山市工业经济有关支持政策，加大对数字化转型优秀项目支持力度。

联系人: 吴岚        联系电话：0559-2320455

邮  箱：hsjxwxxb@163.com

附件： 1.黄山市2024年制造业数字化诊断企业申请表

2.黄山市2024年制造业数字化诊断工作对接表