## Sheet1
黄山区推进皖南国际文化旅游示范区建设2023年工作要点任务清单
工作要点 | 具体工作任务 | 责任单位
一、加快推进高水平国际旅游目的地建设 | 1、成立推进皖南国际文化旅游示范区（大黄山）建设工作领导小组，制定年度工作要点，落实工作责任、明确工作分工。 | 区文旅体局、发改委
| 2、策应“大黄山”战略，建立“大黄山”建设重大文旅项目库。建立重大文旅项目调度机制，形成续建一批、新开工一批、前期工作推进一批、招商推介一批的项目建设体系。 | 区发改委、文旅体局
| 3、认真落实‘大黄山’旅游资源数字沙盘建设，完善全区旅游资源摸底，做好‘大黄山’旅游资源点位线上数据更新和审核，动态开展重大文旅项目谋划。 | 区发改委、投促局、文旅体局
| 4、开展高水平国际旅游目的地建设推介，落实《关于培育“乐游黄山·悦享太平”黄山区四季旅游活动公共品牌的实施意见》，全力打造“乐游黄山·悦享太平”文旅节庆活动品牌，推动乡村旅游发展，促进乡村振兴。 | 区文旅体局、各乡镇
| 5、全面融入长三角一体化、“大黄山”等重大发展战略，积极参与杭黄世界廊道、浙皖闽赣“联盟花园”合作共建，密切与沪苏浙、京津冀、珠三角等发达地区文旅经贸交流合作，主动对接上海市相关部门和企业，积极推进上海市黄山茶林场文旅融合项目实施。 | 区发改委、文旅体局、投资促进局、交通运输局、太平经开区、自然资源规划局、科技经信局、谭家桥镇
| 6、深化“山上山下”联动，统筹“三大组团”发展，持续推进南大门汤口旅游转型升级和东黄山国际旅游微型产业聚集区、北大门综合服务基地、西大门原乡特色乡村休闲旅游目的地建设，不断构建四门洞开的山上山下一体化发展格局 | 区发改委、文旅体局，汤口镇、谭家桥镇、耿城镇、焦村镇
二、推动文化旅游高质量发展 | 7、推进东黄山旅游度假区创建国家级度假区工作。成立创建工作专班，对照创建标准，积极完善创建条件。 | 谭家桥镇、区文旅体局
| 8、大力推进乡村旅游发展，打造一批休闲旅游精品点。深入开展“421”行动计划，积极创建一批精品主题村、风景道、后备箱工程基地、精品民宿、双微提升点，大力培育经营管理人才。 | 区文旅体局、各乡镇
| 9、着力打造文旅康养“第二居所”，依托黄山、太平湖两大资源，聚力培育“居黄山·享太平”康养旅居品牌，推动“文旅+大城建”一体化发展，把黄山区打造成为旅居者安放心灵的休闲休憩之地、心之向往的“第二居所”。 | 区住建局、文旅体局、卫健委
| 10、加快落实《黄山区关于实施乡宿产业发展“个十百千万”工程促共同富裕的实施意见》，推进乡宿产业发展“个十百千万”工程，编制民宿产业发展规划，推进汤口山岔、龙门轮渡、焦村汤家庄等一批乡宿集群建设，培育壮大“黄山乡宿”品牌。 | 区文旅体局，汤口镇、龙门乡、焦村镇等相关乡镇
| 11、实施美食产业“十个一”工程，推出一批美食特色村、网红体验店、寻味精品线，打造“太平之味”公共品牌。精选一批有创意、有特色、有品质的地方名产、旅游商品和文创产品，打响“太平有礼”伴手礼品牌。 | 区文旅体局、市管局，各乡镇
| 12、推动太平湖景区、翡翠谷景区、芙蓉谷景区等重点景区提质提档。 | 太平湖镇、汤口镇、耿城镇等有关乡镇
| 13、推进“交旅”深度融合发展，推动环太平湖旅游风景道、醉美218旅游风景道、世界遗产旅游风景道和名山秀水旅游风景道等旅游风景道提质升级，推深做实交旅融合发展，进一步扩大旅游风景道影响力。 | 区交通运输局、文旅体局
| 14、推进“农旅”“茶旅”“林旅”等深度融合，鼓励乡镇、旅游企业积极发展研学、康养、田园综合体等业态，创新推出特色旅游商品，刺激旅游消费，助推农产品销售。 | 区文旅体局、农水局、茶产业促进中心、林业局
| 15、做强“运动休闲”品牌，依托名山秀水资源优势，深化与国家级协会组织战略合作，参与举办好长三角绿水青山运动会、2023环黄山国际自行车赛、2023黄山马拉松等大型体育赛事，承办好全国少儿围棋公开赛、太平湖公开水域游泳赛等精品体育赛事。发布体育旅游精品线路、露营旅游休闲线路。 | 区文旅体局，各有关乡镇
| 16、大力推进夜间经济发展，引导各乡镇结合景区、民宿集群、乡村旅游点等积极丰富夜间文旅业态，鼓励景区、民宿等旅游企业大力发展夜间经济。 | 区文旅体局，各有关乡镇
三、推进文化保护传承创新 | 17、实施美好生活文体惠民工程。公共文体场馆常态化免费开放，开展送戏进万村（进校园）、农村电影放映、应急广播运维、全民健身补短板等工作，新增一批乡村书屋、口袋体育公园、智能健身驿站等公共文体设施，完善城市社区15分钟阅读圈、15分钟健身圈的服务功能，积极实施暖民心快乐健身行动。 | 区文旅体局，各乡镇
| 18、实施优秀文化传承记忆工程。梳理全区非物质文化遗产项目，制作“非遗记忆”传承记录片。积极申报第七批省级非遗代表性传承人和第九批市级非遗代表性传承人，开展第六批区级非物质文化遗产名录及代表性传承人申报工作。丰富非遗文化演艺传承方式，结合重大节日、旅游市场宣传推广，开展非遗展演。拓宽非遗文化传播面，举办“市民文化节”，开展非遗“四进”活动。 | 区文旅体局，各有关乡镇
| 19、实施文化遗产保护利用工程。编制红色旅游发展规划，重点实施樵山红色文化公园、聂家山红色基地、永丰红色点等项目建设，推进红色研学游、红色乡村游。实施文保项目、徽保工程，积极推进官山遗址、城澜遗址考古发掘工作，推进古建筑类文物三防工程，扩大常态化文物开门开放类别和数量。开展“自然与文化遗产日”活动，组织开展文物主题研学游活动。 | 区文旅体局、新明乡、谭家桥镇、永丰乡等有关乡镇
| 20、实施文艺精品创作工程。开展培育戏曲创作孵化项目，繁荣艺术创作。支持各协会开展文艺创作，打造一批文艺精品。 | 区文旅体局、区文联
四、持续深化生态文明建设 | 21、系统推进太平湖区域生态修复，启动实施太平湖南岸岸线贯通一期、太平湖南岸山水林田湖草沙、环太平湖区域水环境综合治理等项目，加快实现还岸于民、还绿于民、还生态于民。 | 太平湖管委会、各有关乡镇
| 22、高起点规划太平湖生态保护与产业发展，提前谋划太平湖风景名胜区总体规划修编，全力申报实施环太平湖重要交通基础设施工程、太平湖EOD项目，加快实现“多规合一”、 保护发展双赢。 | 太平湖管委会，区自然资源规划局、交通运输局
| 23、探索建立生态产品价值实现机制，推进生态系统价值(GEP)核算，加快国家储备林、“村落徽州”保护利用等一批重大生态发展类项目落地实施。积极探索“碳汇林”建设，协同创建新安江——千岛湖生态补偿试验区，做好省级生态文明建设示范区和林长制改革示范先行区建设。 | 区发改委、生态环境分局、林业局、新保中心
五、推进基础设施建设 | 24、完善构建大交通格局，加快建成池黄高铁，同步建成高铁黄山西站等配套设施，协同推进黄山市域旅游铁路T1线项目前期工作，持续深化黄山区通用航空机场项目研究论证。 | 区高铁办、交通运输局、各有关乡镇
| 25、升级全域旅游交通基础设施，提速建设G530阳湖里至庄里段改建工程,加快实施环太平湖重要交通基础设施项目，持续推进旅游风景道升级改造，接续谋划实施一批通景路、旅游路，着力构建交旅融合、快旅慢游的旅游交通体系。 | 区交通运输局、文旅体局、各有关乡镇
| 26、加快对接推进东黄山等区域液化天然气项目，统筹推进加气站（点）、充电桩等设施布局建设，积极推进5G网络深度覆盖，力争启动实施经开区冷链物流园等项目。 | 发改委、住建局、科技经信局、太平经开区、各有关乡镇