中共黄山市委宣传部

绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化事业产业 | 44.8 | 44.8 | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 扫黄打非 | 25 | 25 | 100% | 100 | 否 |
| 3 | 宣传事务 | 23.84 | 23.84 | 100% | 100 | 否 |
| 4 | 对外宣传 | 336.8 | 293.53 | 87.15% | 97.72 | 否 |
| 5 | “清风黄山”黄山市廉洁文化主题文艺演出经费 | 35 | 35 | 100% | 100 | 否 |
| 6 | 中心组学习和理论宣讲 | 13.6 | 13.6 | 100% | 100 | 否 |
| 7 | 第八批选派干部2022年生活补助经费 | 1.8 | 1.8 | 100% | 100 | 否 |

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文化事业产业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 104.8 | 44.8 | 44.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 104.8 | 44.8 | 44.8 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织10-15家文化企业参加深圳国际文化产业博览会、长三角文博会、合肥文博会，展示、销售我市非遗文化及工艺美术精品。力争在全省政府目标管理考核文化产业考核保持优秀等次。强化社会宣传，开展“三下乡“、全市全民阅读等工作。 |  |  |  |  |  | 2022年度文化产业发展考核位居全省第一方阵。参加深圳国际文化产业博览会，筹备长三角文博会，展示、销售我市非遗文化及工艺美术精品。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 文化企业入选省重大项目库 |  |  | ≥20家 | 30 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展青少年爱国主义读书教育活动 |  |  | ≥4场 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 县级融媒体中心建设 |  |  | 基本建成运营 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 文化产业增加值 |  |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 开展三下乡活动 |  |  | 良好文化宣传效果 | 达成预期指标 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 融媒体建设运行 |  |  | 按计划实施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  | ≤104.8万元 | 44.8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 文博会交易额 |  |  | 交易量稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 |  |  | 效益良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 文化成果惠及所有人民 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 扫黄打非 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 分步骤推进、全覆盖市场检查、开展省际联防协作、开展“绿书签”宣传周活动。乡镇（街道）一级建立“扫黄打非”联络站，行政村（社区）一级设立“扫黄打非”联络点，完成100％的乡镇（村）、街道、社区、景区、学校、重点网站、文化、快递等企业站点建设。 |  |  |  |  |  | 全年国家挂牌督办案事件2起，省级挂牌督办7起，有利打击淫秽色情出版和和有害信息，扫黄打非基层站点向邮政快递业延伸，“护苗”工作体系进一步健全，在年度考评中位列全省第五。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展“扫黄打非”进基层宣讲活动 |  |  | ≥2次 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 举办“扫黄打非”培训班 |  |  | ＝1次 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿书签活动 |  |  | 对青少年产生良好影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 推进“扫黄打非”进基层站点建设 |  |  | 按项目计划实施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  | ≤25万元 | 25 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 奖励“扫黄打非”先进单位、个人 |  |  | ≥20人 | 42 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 查办全国、省“扫黄打非”办交办的重要案件 |  |  | ＝100% | 100 | 7 | 7 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 打击淫秽色情出版和和有害信息 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 核处有害出版物 |  |  | 营造良好文化环境 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众文化氛围 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 宣传事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 23.84 | 23.84 | 23.84 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2021年基本完成融媒体建设，2022年巩固提升运营。全年开设重点宣传专题专栏，适时开展专版专题报道，及时准确把政策宣传好。了解各地舆情动态，参与全市舆情会商研判，定期上报舆情分析报告，按照要求撰写重大舆情分析报告。 |  |  |  |  |  | 一、开展“三下乡”活动。二、挖掘徽文化，培育、践行社会主义核心价值体系。三、青少年爱国主义读书教育活动一年一届，每届一个主题。四、爱国主义教育基地建设。五、推进人才队伍建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织编写调研报告 |  |  | ≥20篇 | 20 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 组织宣传系统培训 |  |  | ≥3次 | 3 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织新闻评选 |  |  | ＝10篇 | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 主流媒体主题专栏 |  |  | 及时刊设 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 新闻宣传报道 |  |  | 及时准确 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  | ≤238400元 | 238400 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 支持编撰出版《新安江诗词选注》、《远去的差距》光盘等 |  |  | ＝10部 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 黄山宣传信息编发 |  |  | ＝52期 | 55 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 发挥主流媒体宣传主渠道作用 |  |  | 及时有效 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打造一支适应时代发展要求的政治过硬、业务精通、作风扎实的高素质宣传思想文化人才队伍 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 老百姓满意度 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 附件4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 对外宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 336.8 | 336.8 | 293.532 | 10 | 87.15% | 8.72 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 260 | 260 | 216.732 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 76.8 | 76.8 | 76.8 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 讲好黄山故事 传播好黄山声音 |  |  |  |  |  |  | 全年共刊播省级以上媒体原创宣传黄山稿件3万余篇，打造多个现象级网络作品，在国内外互联网得到大量关注。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 邀请专家授课及组织到外地高校培训 |  |  |  | ＝3次 | 3 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新闻发言人培训班 |  |  |  | 提高应对处置能力 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年项目支出预算执行率 |  |  |  | ≥90% | 87.15 | 10 | 9 | 年中另追加项目资金，年末结转 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  |  | ≤260万元 | 293.53 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 扩大黄山知名度（增加游客） |  |  |  | ≥10000人 | 10000 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全市外宣选题谋划现场会 |  |  |  | 构建媒体宣传矩阵 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 举办中央省级媒体看黄山集中采访活动 |  |  |  | 扩大黄山影响力 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 新闻发布厅运营 |  |  |  | 召开新闻发布会，扩大主流影响力 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市民满意度 |  |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.72 |  |

| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “清风黄山”黄山市廉洁文化主题文艺演出经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 35 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步加强廉洁文化建设，弘扬社会主义核心价值观，营造争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员的浓厚氛围。 |  |  |  |  |  | 2022年9月29日举办“清风黄山”黄山市廉洁文化主题文艺演出，以小品、京剧、黄梅微短剧、音诗画等形式展现黄山廉洁文化建设成果。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展廉洁文化主题文艺演出 |  |  | ＝1场 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 以文化人、以廉育人、以德固本，开展丰富多彩的廉洁文化演出，创作一批优秀廉洁文化作品，用廉洁文化涵养清风正气，推动社会不断向上向善，营造了崇德尚廉的浓厚氛围。 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算完成时间 |  |  | 2022年底全面完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  | ≤35万元 | 35 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无此项指标 |  |  | 无此项指标 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 用廉洁文化涵养清风正气，营造了崇德尚廉的浓厚氛围 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动社会不断向上向善 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 附件6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中心组学习和理论宣讲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 13.6 | 13.6 | 13.6 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织专家宣讲团、领导干部宣讲团、青年宣讲团、先进人物宣讲团、基层宣讲团、百姓宣讲团等开展“六团六进”宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进农村、进企业、进社区、进机关、进学校、进网络。严格按照计划高质量完成市委理论学习中心组年度学习任务，全面规范全市县处级党委（党组）理论学习中心组学习。 |  |  |  |  |  | 总体目标：为市委理论学习中心组学习提供更加优质、周到的服务，使市委理论学习中心组在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省委重大决策部署、制定符合黄山实际的发展战略、带动全市各级党组（党委）中心组和全市党员干部理论学习中始终发挥表率作用。阶段学习目标：严格按照计划高质量完成市委理论学习中心组年度学习任务，全面规范全市县处级党委（党组）理论学习中心组学习。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 重大主题宣讲 |  |  | ≥20场次 | 7051 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 邀请专家授课 |  |  | ≥5名 | 16 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成市委理论学习中心组年度学习任务 |  |  | ＝100% | 100 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 六进宣讲 |  |  | 取得良好宣传效应 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照计划高质量完成市委理论学习中心组年度学习任务 |  |  | 按计划实施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内资金合理规划使用 |  |  | ≤13.6万元 | 13.6 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 学习任务重、要求高， |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 开展新时代文明实践中心（所站）宣讲 |  |  | 让理论飞进寻常百姓家 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展理论宣讲竞赛活动 |  |  | 丰富理论宣传途径 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 带动全市各级党组（党委）中心组和全市党员干部理论学习中始终发挥表率作用 |  |  | 效益明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 市委理论学习中心组满意度 |  |  | ≥90% | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 附件7： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第八批选派干部2022年生活补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 040-中共黄山市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 040001-中共黄山市委宣传部 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按月及时足额发放选派干部生活补助，保障选派干部在村工作生活，服务乡村振兴。 |  |  |  |  |  | 全年及时足额发放生活补助，充分保障了选派干部在村生活工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 2022年第八批选派干部生活补助 |  |  | ＝1人 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 无此项指标 |  |  | 无此项指标 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时推进 |  |  | 按时间有序开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年第八批选派干部生活补助经费 |  |  | ＝1800012 | 18000 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 |  |  | 更好推进社会发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续性 |  |  | 推动乡村长足发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 选派干部生活补助 |  |  | 提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |